# ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

NIP: 865-24-79-435

e-mail ug@bojanow.pl

Tel/fax 15 870 83 26

www.bojanow.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów 
ul. Rzeszowska i  ul. Kolbuszowska”

Bojanów, dnia 04.03.2011 r.                                                            Zatwierdzam:	…………………...

SPIS TREŚCI

Rozdział 1.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń 
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8. Wymagania dotyczące wadium.

9. Termin związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert.

12. Opis sposobu obliczania ceny.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Rozdział.2

18. Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

19. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4,

21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

26. Informacje dodatkowe

27. Załączniki.

Rozdział 1.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bojanów

- Adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów.

- NIP 865-24-79-435

- nr. tel/faks: 0158708326

- poczta elektroniczna: ug@bojanow.pl

- strona internetowa:www.bojanow.pl

- Pisma, wiadomości, informacje należy składać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4.845.000,00 euro prowadzony zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.)

2.2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 04.03.2011r.  pod numerem 36320-2011.

2.3. Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 04.03.2011 r.

a/ na stronie internetowej Zamawiającego: www.bojanow.pl

b/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

2.4. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

a/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

b/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009,  Nr 226, poz. 1817)

2.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

2.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

3. OPIS. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Wspólny Słownik Zamówień –

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej; 4523242-3 Roboty budowlane w zakresie pompowni ścieków; 45233140-2 Roboty drogowe

3.2.

Zakres prac kanalizacji sanitarnej dla m. Bojanów ul. Rzeszowskiej i Kolbuszowskiej został podzielony na 2 etapy. Etap I obejmuje zakresem zlewnie P8 i P7 zlokalizowane wzdłuż 
ul. Rzeszowskiej, natomiast etap II obejmuje pozostałe zlewnie mianowicie P1 do P6 zlokalizowane wzdłuż ul. Kolbuszowskiej. Zakres prac obejmuje wykonanie robót wielobranżowych br: sanitarnej, drogowej i elektrycznej. W branży elektrycznej znajdują się roboty z zakresu instalacji elektrycznej od złącza pomiarowego umieszczonego przy pompowni do pomp w zbiorniku. W br. drogowej zostały ujęte roboty związane z wykonaniem placów pompowni i zjazdów z dr. gminnych.

W branży sanitarnej zostały ujęte roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej  o średnicach:

dn. 160	- 883,90 mb

dn. 200 	– 7 252,90  mb

- ciśnieniowej o średnicach:

dn. 63 		– 516, 10 mb

dn. 75 		– 1161,80 mb

dn. 110	 – 999,40 mb

Ujęte tu zostały pompownie o nr P1 do P8 i dodatkowo pompownia przydomowa PP1 w sumie 8 szt.

W zakresie robót należy :

I. wykonać przejścia pod drogami:

1. wojewódzkimi o nr: 6 – szt.1 oraz pod niewybudowaną w miejscowości Bojanów. W tym etapie należy wykonać 2 przejścia pod drogami wojewódzkimi metodą przycisku z zastosowaniem rur osłonowych jak w P.W.

2. powiatowymi w Bojanów nr 1,2,3,4,5 –szt. 5 przejścia pod drogami wykonać metoda przycisku z zastosowaniem rur osłonowych jak w P.W.

II. Przewierty sterowane w przy przejściu pod terenem kolejowym o nr.1.

III. Przewiert sterowany pod Starym Łęgiem o nr.15 i Łęgiem o nr.1

IV. Przewiert sterowany przy zbliżeniu do budynku mieszkalnego przy ul. Kolbuszowskiej

Należy również uwzględnić sposób zabezpieczenia przejść przez rowy z zastosowaniem rur osłonowych stalowych zamontowanych na przewodach kanalizacji sanitarnej z oznaczeniem miejsca przejścia przez rów zgodnie z decyzją pozwolenia wodno – prawnego dotyczącego przejść pod ciekami. W m. Bojanów należy wykonać ok. 2 przejść. Należy wykonać zjazdy do pompowni
 i wybrukować place pompowni z jej ogrodzeniem i doprowadzeniem energii elektrycznej 
do zasilenia pomp i oświetlenia placu w zakresie zgodnie z P.W. Należy również odtworzyć drogi 
w miejscach gdzie kanalizacja prowadzona będzie w drogach. Granicę opracowania dla robót zakreślono kolorem czerwonym na mapie orientacyjnej załączonej do opracowania.

3.3. Przedmiot zamówienia w sposób szczegółowy opisują: Dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym.  Wszystkie wskazane z nazwy materiały
 i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.  Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.4. Przedmiar robót stanowi zaś wyliczenie i zestawienie planowanych prac wykonane na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej. Podstawowym celem przedmiaru robót nie jest opisanie robót, lecz umożliwienie ich wyceny. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót pierwszeństwo ma projekt budowlany 
i wykonawczy. Konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w przedmiarze lub ujęte w mniejszym zakresie nie jest zamówieniem dodatkowym.

3.5. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające 
z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane 
z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników  mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

3.6.Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru robót.

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWENIA

4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

I etap zamówienia tj. ul. Rzeszowska – do 31.08.2011 r.

II etap zamówienia tj. ul. Kolbuszowska – do 31.07.2012 r.

4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Bojanów, miejscowość Bojanów ul. Rzeszowska
 i ul. Kolbuszowska.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia robót budowlanych – w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimalnej każdej z nich 5 km i wartości każdej z nich nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (brutto), z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia w specjalności:

- Kierownik budowy kanalizacji – mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej lub sieci technologicznych lub instalacji technologicznych oraz jako kierownik budowy. Posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Kierownik robót elektrycznych  - mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego 
w kierowaniu robotami, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada środki   finansowe lub zdolność kredytową w wysokości m.in. 2.000.000,00 PLN

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 
z warunków określonych w pkt. 5.1.1-5.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5.2. powinien spełniać każdy 
z wykonawców samodzielnie.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU.

6.1. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ ;

- Wykaz robót budowlanych – w zakresie termomodernizacji wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ (oryginał);

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
(wyjaśnienie: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedkładają tylko oświadczenie wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

- Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta ww. wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielenie.

7.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zgodnie 
z wyborem Zamawiającego - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną

7.2.  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksem: oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji.

7.3. Faks Zamawiającego : 0158708326,

7.4. Adres e-mai: ug@bojanow.pl,

7.5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) Agnieszka Kobylarz  	Sekretarz Gminy 	 	tel. 		0158708712

b) Janusz Żołyniak      		 Inspektor ds. budownictwa  tel. 		0158708720

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

8.1. Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 80.000,00 PLN ( słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr:  19 9430 1016 2000 0185 2000 0003

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

8.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 25.03.2011 r. o godz. 10.00 . Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

8.4.	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium –  budowa kanalizacji sanitarnej w Bojanowie ul. Kolbuszowska i Rzeszowska”

8.5. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

8.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8.7.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.8.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.9.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

8.10.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.11.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 11 SIWZ.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony czas, nie dłuższy niż 60 dni.

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

10.2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

10.3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

10.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

10.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym 
lub inną trwałą, czytelną techniką w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia)  oraz podpisana przez:

1)  Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
 z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączane do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów załączanych przez Wykonawcę. Wszelkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Ewentualne poprawki 
w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy winny być również podpisane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

10.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.9. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Formularz oferty (wzór zał. Nr 1) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym .

2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Pzp

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru

4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

5) wykaz wykonanych robót budowlanych

6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

7) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

8) informacja z banku lub spółdzielczej kasy

9) oparafowany wzór umowy

10) Harmonogram rzeczowo-finansowy

11)  Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

10.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zostaną ujawnione, jeżeli Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy.

10.11.Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki 
o których mowa w SIWZ. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.12.

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. Oferta powinna znajdować się w jednej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 
z napisem: „Oferta na  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Rzeszowska
 i ulica Kolbuszowska” nie otwierać przed dniem 25.03.2011 r. godz. 10.15 oraz pełną nazwą, adresem i numerami telefonów Wykonawcy.

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

10.14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty ( Załącznik nr 1 ) tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT.

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Bojanów,

ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

sekretariat urzędu I piętro

11.2. Termin składania ofert upływa w dniu: 25.03.2011 r. godz. 10.00

11.3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 11.2. zwrócone zostaną bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (określonej w pkt. 1.), 
pokój nr 9 , dnia 25.03.2011 r.  o godz. 10.15.

11.5.  Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 Ustawy.

11.6. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

11.7. Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych: Zamawiający poprawia w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

11.8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
 i warunkami stawianymi przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, SIWZ, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty
 i podatki. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem
 i zabezpieczeniem placu budowy.

  - Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie wytycznych i zaleceń określonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej siwz.

  - Wykonawca na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz projektu budowlanego winien sporządzić kosztorysy ofertowe uproszczone z zachowaniem wszystkich pozycji i podziałem na elementy robót, jak w załączonych przedmiarach.

  - Pozycje przedmiarów robót, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie nie będą dodatkowo opłacone przez Zamawiającego, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został uwzględniony w innych cenach podanych w kosztorysie ofertowym

  - Przedmiar robót został udostępniony wykonawcom jedynie jako element pomocniczy, nie opisuje przedmiotu zamówienia stanowi zaś podstawę wyceny prac niezbędnych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy zaś spoczywa obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu właściwe skalkulowanie ofert, w tym zaznajomienie się z lokalizacją inwestycji itp. Wszystkie pozycje przedmiarowo-kosztorysowe należy oszacować włącznie ze wszystkimi niezbędnymi do ich wykonania pracami związanymi z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia np. koszty wszelkich robót przygotowawczych, robót porządkowych, w tym związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy, dozorowaniem budowy, oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz  podatek VAT.

  - Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.

13.OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

  - cena brutto – 100%

Cena oferty:

najniższa zaoferowana cena ( brutto)

ilość punktów =                                                                      x 100

cena w badanej ofercie ( brutto)

13.2. Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji przetargowej.

13.3. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w pkt. 5 SIWZ, otrzyma najwyższą ilość punktów i zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy.

14.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do siedziby Gminy Bojanów: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, w celu podpisania umowy.

14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób .

14.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wzajemną Wykonawców w ramach zawiązanego konsorcjum.

14.5. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia Zamawiającemu zaświadczenia o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANAIA UMOWY.

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny (brutto) podanej 
w ofercie przed podpisaniem  umowy

15.2.  Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie  zabezpieczenia w formach wymienionych 
w art. 148 ust. 2 Pzp

15.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bojanowie w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli Oddział Bojanów 
nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003

16. ISTOTNE DLA STRON POSTĘPOWANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, będące przedmiotem przetargu, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy lub niniejszą specyfikacją  –  przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Rozdział 2.

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

19. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT. 3 i 4

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie przewiduje przedstawiania ofert wariantowych.

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIENIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

adres strony internetowej 	www.bojanow.pl

adres e-mail 			ug@bojanow.pl,

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

23.2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN 
bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

24. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Nie dotyczy postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 u.p.z.p

26. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy   
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 wzoru umowy (załącznik do niniejszej specyfikacji).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

28. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz oferty (wzór)

- Oświadczenie (art.22 ust.1 pkt.1- 4)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Wykaz wykonanych robót budowlanych

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

- Wzór umowy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Przedmiary robót

- Dokumentacja projektowa

- STWIORB

Załącznik nr 1

............................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

### OFERTA PRZETARGOWA

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2011 roku pod numerem 36320 na zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów 
ul. Rzeszowska i Kolbuszowska współfinansowane przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na podstawie umowy nr 00106-6921-UM0900135/09

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami SIWZ, za łączną kwotę :

netto ………..……………….PLN

podatek VAT, w wysokości ................ (stawka …….%)

brutto ………..……………….PLN

słownie brutto: …..........................................................................................................................PLN

Oświadczamy że :

- Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 31.07.2012 r.

- Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji  na okres 36  miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymana 
od Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany   w SIWZ tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

- Wadium w kwocie ................PLN zostało wniesione w dniu............... w formie ............................................................................(dowód wniesienia wadium w załączeniu). Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: .........................................

- Zobowiązujemy się, w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie............................................

w wysokości 5 % ceny ofertowej , co stanowi równowartość kwoty ..................... PLN

- Zapoznaliśmy się z warunkami umowy (wzorem umowy dołączonym do SIWZ)   
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przewidujemy /nie przewidujemy * powierzenie podwykonawcom  wykonanie następujących części zamówienia:

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

9.  Niniejsza oferta zawiera na stronach  od… do …. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.  Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

*niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 2

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( tj. z 2010 r. Dz.U.  Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 4

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

| L. p. | Nazwa zadania zakres rzeczowy | Wartość zamówienia | Okres realizacji od …. do | Zamawiający, miejsce wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów 
ul. Rzeszowska i Kolbuszowska

| Lp. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe ( w tym uprawnienia/wykształcenie) | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie zawodowe | Podstawa do dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że nie będę/będę* polegać na innych podmiotach,  które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia.

Do oferty nie zostaną dołączone/zostaną dołączone* pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

### Załącznik nr 6

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska

Oświadczam/ Oświadczamy że:

osoby (kierownik budowy, kierownicy robót), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

Wzór umowy

Zawarta w dniu ................................w miejscowości Bojanów pomiędzy

Gminą Bojanów z siedzibą ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów NIP 865-24-79-435 zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy – P. Sławomir Serafin

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Janina Lesiczka

a

....................................................................................

....................................................................................

reprezentowaną przez:

1................................................................

2................................................................

jako Wykonawcą o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych( t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
 nr ZPB.271.4.2011

§ 1.

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska”

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  SIWZ oraz oferta Wykonawcy 
z dnia .................

3. Zamówienie publiczne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów 
ul. Rzeszowska i ul. Kolbuszowska jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  obowiązującymi przepisami i normami, wskazaniami Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu
 w terminie uzgodnionym w  umowie.

5. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 50 % wartości realizowanego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, jakie obowiązują 
w przedmiotowej umowie.

§ 2*

1. Wykonawca oświadcza, że zakres prac opisany w § 1 wykona przy pomocy Podwykonawcy ……………………………………………………………………………

w zakresie………………………………………………………………………………….

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą może nastąpić za zgodą Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień art. 647 1 Kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy na zasadach wynikających z ww. art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

3.Umowa z Podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zaniedbania i uchybienia Podwykonawcy.

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy,  kompletnej dokumentacji projektowej (1 egz.)  oraz pozwolenia na budowę.

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz nadzoru autorskiego,

- sprawdzenie faktur wystawionych i dostarczonych mu przez Wykonawcę,

- dokonywanie odbioru robót na zasadach określonych niniejszą umową,

- zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu budowy.

2.Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu prac budowlanych.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …................................,

który działa w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym oraz  wynikającego 
z przepisów Prawa Budowlanego oraz z przepisów szczególnych.

§ 6

- Inspektor  nadzoru wypełnia  obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych 
w umowie, przepisach ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem zobowiązań finansowych) 
i innych właściwych przepisach dotyczących nadzorowanych przez niego części przedmiotu umowy. Objęcie swojej funkcji potwierdza wpisem do dziennika budowy i składając stosowne oświadczenie.

- Inspektor nadzoru w danej specjalności odpowiada w sprawach merytorycznych indywidualnie za swoje  działania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Wykonawcę z Zamawiającym za wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

- Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną. 
W sytuacjach wyjątkowych (lub zagrożenia), jeśli inspektor uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia, dokonując stosownej, pisemnej adnotacji. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję.

- Korespondencja pisemna pomiędzy inspektorem nadzoru a Wykonawcą w sprawach merytorycznych budowy prowadzona jest wyłącznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy lub poprzez pisemne oświadczenia, których kopie przekazywane są niezwłocznie Zamawiającemu.

- W sprawach dotyczących innych zobowiązań umownych, do których kontroli został upoważniony inspektor nadzoru, dopuszcza się stosowanie innych form poleceń i zawiadomień pisemnych  - pismo, notatka pisemna, faks – potwierdzonych przez Wykonawcę (kierownika budowy lub robót).

§ 7

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, złożoną ofertą, przepisami prawa i wskazaniami Zamawiającego,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych Wykonawcy,

- przekazanie Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów zatwierdzonych przez Nadzór ze strony Zamawiającego, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy, do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów,

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych.

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- wyznaczenie do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy- zmiana w/w osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia  musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ,

- urządzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na własny koszt oraz prowadzenie robót  zgodnie z  przepisami BHP oraz p.poż,

- wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę, ciepło i inne niezbędne media do wykonania zamówienia wraz z ponoszeniem kosztów ich poboru dla potrzeb budowy, w tym także koszty odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych na rzecz dostawców mediów w czasie realizacji zamówienia,

- budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy,

- budowa dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt,

- zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenia, bieżącą obsługę oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego  oraz przygotowanie do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze wykonanych robót, które w świetle obowiązujących przepisów prawa wymagane są przez właściwe służby, takie jak np.: PiP, P.poż.

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy  
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) 
 i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.),

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

2. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

3.Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego.

4.W miarę postępu robót, Wykonawca będzie sporządzał i aktualizował  dokumentację projektową powykonawczą, wskazując faktyczne usytuowanie, wymiary i sposób wykonania wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy. Dokumentacja powykonawcza będzie przechowywana na terenie budowy i będzie udostępniana inspektorowi nadzoru na każde żądanie.

5.Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane) itd.

6.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru końcowego (w tym również kosztorys powykonawczy z obmiarem powykonawczym).

§ 8

Wykonawca wskazuje na kierownika budowy ….........…………   posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………………

§ 9

1.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- stanu gruntu na jakim będzie realizowany przedmiot umowy,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- uzbrojenia terenu,

- instalacji znajdujących się na terenie realizacji przedmiotu umowy,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

2.Wykonawca oświadcza, że w ofercie uwzględnił specyfikę terenu budowy, jego przystosowanie do wykonania przedmiotu umowy oraz warunki lokalne i wszystkie uwzględnił w kalkulacji ceny ofertowej

§ 10

1.Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania placu budowy, wraz z kompletną dokumentacją techniczną, dziennikiem budowy oraz pozwoleniem na budowę, w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ..........,

- termin zakończenia robót – oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy 31.07.2012 r.

2.Za dzień zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień przekazania do Zamawiającego zgłoszenia od Wykonawcy gotowości do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zgłoszenie to zostało poprzedzone wpisem do Dziennika budowy zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§11

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia…………… : w kwocie netto ....................... PLN, (słownie:....................................................................

............................................................................................................................................),

brutto ...................... PLN (słownie: .................................................................................

…………………………………………………………………………………………….) w tym podatek VAT w wysokości ........% tj. kwota ................... PLN (słownie:..............................................................................................................................)

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno 
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 12

1.Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi fakturami częściowymi

2.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

a) fakturą częściową, wystawioną po dokonaniu odbioru częściowego pierwszego etapu 
w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

b)  fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu i odebraniu bezusterkowym przedmiotu umowy, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych nie zawierających błędów 
i podpisaniu protokołu odbioru technicznego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego wraz 
z kosztorysem i obmiarem powykonawczym.

3.Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy 
nr ….................................

4.Należności Wykonawcy będą płatne w terminie 30 dni liczonych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego faktury VAT. Podstawą zafakturowania będzie bezusterkowy protokół odbioru robót sprawdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zapłatę za roboty podzlecone, przed terminem zapłaty określonym 
w fakturze wystawionej przez Wykonawcę. Nie przedstawienie w/w dokumentów będzie podstawą do wstrzymania płatności ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców.

6.  Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W fakturach wystawionych  Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę 
i płatnika podać: Gminę Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów NIP 865-24-79-435.

§ 13.

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

a)    odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

b)	  odbiór częściowy robót przewidzianych dla I etapu zamówienia – (zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym termin 31.08.2011 r.)

c)  odbiór końcowy po zrealizowaniu całości robót ( zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym  termin 31.07.2012 r.)

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (Kierownika Budowy) – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru częściowego i  końcowego będzie faktyczne wykonanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym potwierdzone w dzienniku budowy wpisem  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgłoszenie gotowości do odbioru skierowane na piśmie do Zamawiającego.

4.Zamawiający powoła komisję i rozpocznie czynności odbiorów nie później niż w 10 dniu od dnia zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

5. Przez gotowość do odbioru  końcowego rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz skompletowaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa i niniejszą umową dokumentów, w tym również dokumentacji powykonawczej, w szczególności:

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały

- dziennik budowy

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- protokoły badań i sprawdzeń

- rozliczenie końcowe z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem.

§ 14.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady 
i usterki dające się usunąć to Zamawiający odstąpi od odbioru wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na ich usunięcie.

- Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze nie będą nadawały się do usunięcia to:

a)  jeżeli nie uniemożliwią one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy

b) jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy lub zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego i końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dotyczące odbioru.

§ 15.

- Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

1.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki

1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy

b) karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki

c) karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad- w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

- Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16.

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 17.

- Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od umowy, jeżeli:

- wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Wykonawca nie dotrzymuje terminów wynikających z programu realizacji, w tym przekroczenie terminu wykonania poszczególnych etapów (faz) wynosi więcej niż 14 dni; w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania; w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia;  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zgłoszenie swej upadłości w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy,  jeżeli:

1) Zamawiający opóźnia się z terminowym przekazaniem placu budowy, w terminie 30 dni od   planowanego terminu przekazania palcu

2) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni pomimo wezwania przez Wykonawcę Zamawiającego do uregulowania płatności z zagrożeniem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy zakresu robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony z której winy odstąpiono od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urządzenia zaplecza.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót przerwanych  
i zabezpieczających

§ 18

1.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru  przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi/gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, Wyznaczając termin ich usunięcia.

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi/gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad i usterek określonego w ust. 3 i 4, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy  na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji także po upływie terminów o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli Zamawiający zgłaszał wadę lub usterkę przed upływem tych terminów, w tym również roszczeń wynikających z ust. 5.

§ 19

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ........... PLN (słownie) ........................................................................................................................,

stanowiącej 5 % wartości umowy,  w formie ……………............................................

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwracane w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, zaś 70 %  wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót i zwolniona zostanie w ciągu 30 dni po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

§ 20.

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.

- Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:

2.1 zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie

2.2.	zmiana  terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży 
w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy

d) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz

f) konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza umową

g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań , w tym udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji

h) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewypałów i niewybuchów

i) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać Zamawiającemu, jego personelowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy

2.3. zmiana przedstawicieli stron- kierownika budowy, inspektora nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy)

2.4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

2.5.	powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 2.1, 2.2, niniejszego ustępu

26.	zmiany umowy przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalne są na następujących warunkach

- pkt. 2.1. – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny

- pkt.2.2.lit.a – w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego

- pkt. 2.2.lit.b – o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania

- pkt.2.2.lit.c – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych

- pkt.2.2.lit.d,e – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz

- pkt.2.2. lit. f, g, h – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych umową

- pkt.2.2.lit. i – o czas opóźnienia utrudnienia lub przeszkody

- pkt.2.3. – gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki określone 
w SIWZ

- pkt.2.4.- w przypadku  ustawowej  zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w granicach tej zmiany.

§ 21.

Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 22.

W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy 
o zamówieniach publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 23.

Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo dal siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 24.

Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

§ 25.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca

*  niepotrzebne skreślić

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr IMP-3431/16/2010

- Oferta Wykonawcy z dnia.................

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:

Załącznik nr 8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

zadania pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w miejscowości Bojanów

ul. Rzeszowska i ul. Kolbuszowska

| L.p. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót do wykonania | Jednostki i ilość elementów robót do wykonania | Koszty inwestycji | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jednostka miary | ilość | netto | brutto | dzień/miesiąc/rok (do)* |
| I. Kanalizacja sanitarna Bojanów ul. Rzeszowska – etap I |  |
| 1 | Sieć k-s grawitacyjna dn 200 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 2 | Sieć k-s grawitacyjna dn 160 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 3 | Sieć k-s ciśnieniowa dn 110 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 4 | Sieć k-s ciśnieniowa dn 75 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 5 | Przepompownie P7, P8 roboty sanitarne | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 6 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P7 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 7 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P8 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 8 | Wykonanie zjazdów publicznych, indywidualnych oraz placów pompowni | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| Razem I: |  |  |  |
| II. Kanalizacja sanitarna Bojanów ul. Kolbuszowska – etap II |  |
| 1 | Sieć k-s grawitacyjna dn 200 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 2 | Sieć k-s grawitacyjna dn 160 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 3 | Sieć k-s ciśnieniowa dn 75 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 4 | Sieć k-s ciśnieniowa dn 63 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 5 | Przepompownie P1-P6, P16 roboty sanitarne | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 6 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P1 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 7 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P2 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 8 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P3 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 9 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P4 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 10 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P5 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 11 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P6 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| 12 | Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P16 | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
|  | Wykonanie zjazdów publicznych, indywidualnych oraz placów pompowni | wg kosztorysu | wg kosztorysu |  |  |  |
| Razem II: |  |  |  |
| Ogółem koszt zadania: |  |  |  |

...................................................                                                                                                ........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                           (podpis)

*- dla etapu  I należy wpisać daty  do 31.08.2011 r.

- dla etapu  II należy wpisać daty do 31.07.2012 r.